П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Большеманадышского сельского поселения

 Республики Мордовия

от  29 декабря 2016 года                                                                                        № 90
с.Большие Манадыши
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Большеманадышского 
сельского поселения:                                                                       Л.Е. Федорова
Утвержден

Постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения 
от 29.12.2016 г. №90
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения


I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов социально-экономической политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического  развития Большеманадышского сельского поселения.

3. Муниципальная программа   включает в себя муниципальные целевые программы и подпрограммы,  содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.
5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией  Большеманадышского сельского поселения (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами, иными главными распорядителями средств бюджета Большеманадышского сельского поселения - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы. Соисполнителями являются отраслевые (функциональные) органы Администрации Большеманадышского сельского поселения и (или) иные главные распорядители средств бюджета Большеманадышского сельского поселения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы.
Раскрытие информации о подготовке проекта муниципальной программы осуществляется путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Большеманадышского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы Администрации Большеманадышского сельского поселения и (или) иные главные распорядители средств бюджета Большеманадышского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), и (или) муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.
6. Муниципальная программа подлежит предварительному обсуждению на публичных слушаниях и утверждается постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
Муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Большеманадышского сельского поселения в течение 2 недель со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.
II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения и основных направлений деятельности Администрации Большеманадышского сельского поселения на соответствующий период, федеральных законов, законов Республики Мордовия, решений Совета депутатов Большеманадышского сельского поселения и Администрации Большеманадышского сельского поселения.
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.
8.  Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению  1;

2) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению  2;

3) паспорта муниципальных целевых программ согласно форме, которая предусмотрена приложением к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Большеманадышского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения от 30 декабря 2009 года №18;
4) приоритеты и цели социально - экономической политики в соответствующей сфере;

5) перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

6) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

7) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

8) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Большеманадышского сельского поселения (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Большеманадышского сельского поселения, муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

9) предельные объемы средств бюджета Большеманадышского сельского поселения на исполнение долгосрочных муниципальных  контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд);

10) методику оценки эффективности муниципальной программы;

        11) план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
9. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

10.  При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков;

2) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

3) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

3.1) описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

4) обоснование набора подпрограмм и муниципальных целевых программ;

5) описание мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

6) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

7) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных  заданий по этапам реализации муниципальной программы;

8) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

9) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Большеманадышского сельского поселения, - информация об указанных проектах;

10) в случае участия в реализации муниципальной программы корпораций, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующая информация, включающая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы;

11) сведения об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Большеманадышского сельского поселения, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

12) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы поселений Большеманадышского сельского поселения – информацию о прогнозных расходах поселений Большеманадышского сельского поселения, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

13) дополнительные сведения по подпрограммам муниципальной программы.
Материалы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, не входят в состав материалов, утверждаемых актом Администрации Большеманадышского сельского поселения.

         11. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией Большеманадышского сельского поселения.

12. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

4) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями;
5) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.
13. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

1) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

2) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

 3) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

14. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Большеманадышского сельского поселения.

15. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

1) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Большеманадышского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Большеманадышского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Большеманадышского сельского поселения;

2) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

16. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Администрацией Большеманадышского сельского поселения.

Проект перечня муниципальных программ формируется Администрацией Большеманадышского сельского поселения на основании положений федеральных законов, законов Республики Мордовия, предусматривающих реализацию муниципальных программ, во исполнение отдельных решений Совета депутатов Большеманадышского сельского поселения и Администрации Большеманадышского сельского поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению Администрации Большеманадышского сельского поселения до 30 декабря текущего года в соответствии с положениями федеральных законов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также во исполнение отдельных решений Совета депутатов Большеманадышского сельского поселения и Администрации Большеманадышского сельского поселения.
17. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и их ответственных исполнителей.
18. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями.

19. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с методическими указаниями.

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ. Включение в проект муниципальной программы утвержденных муниципальных целевых программ требует согласования только с муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных целевых программ (в случае, если у муниципальной целевой программы один муниципальный заказчик, - с этим муниципальным заказчиком).

20. Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному обсуждению на публичных слушаниях. На публичные слушания приглашаются представители общественных организаций , к сфере деятельности которых относится разрабатываемая муниципальная программа.

21. Оценку проекта муниципальной программы осуществляет Администрация Большеманадышского сельского поселения.                                                         
22. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Большеманадышского сельского поселения на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

23. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Большеманадышского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Большеманадышского сельского поселения (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Большеманадышского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ может осуществляться за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации государственным программам Республики Мордовия.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов Большеманадышского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Большеманадышского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Финансирование муниципальных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

25. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Большеманадышского сельского поселения и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
В ходе исполнения бюджета Большеманадышского сельского поселения показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Большеманадышского сельского поселения.
V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

26. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Администрацией Большеманадышского сельского поселения соответственно для целевой программы или ведомственной целевой программы.

27. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.
Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, формируемые с учетом предложений участников муниципальной программы, по включению контрольных событий соответствующей подпрограммы в план реализации. Ответственный исполнитель принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм в план реализации.
28. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Большеманадышского сельского поселения в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Большеманадышского сельского поселения, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется без внесения изменений в соответствующий акт об утверждении муниципальной программы путем принятия решения ответственного исполнителя по согласованию с соисполнителями (участниками муниципальной программы) (в пределах их компетенции) в случаях:

включения в состав муниципальной программы основных мероприятий без выделения бюджетных ассигнований на их реализацию;

уточнения наименований основных мероприятий, не имеющих принципиального характера.

В случае принятия указанного решения ответственный исполнитель формирует соответствующие изменения.
29. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. Этот план-график разрабатывается в соответствии с методическими указаниями и содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

Указанный план-график утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы. 
30. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется Главе  Большеманадышского сельского поселения.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

31. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
1.1) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;
2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) иную информацию в соответствии с методическими указаниями;
7) оценку эффективности муниципальной программы;
8) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
32. Форма годового отчета утверждается Администрацией Большеманадышского сельского поселения.

33.  Администрация Большеманадышского сельского поселения в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет свои заключения Главе Большеманадышского сельского поселения.

34. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на совещаниях в Администрации  Большеманадышского сельского поселения в соответствии с решением Администрации  Большеманадышского сельского поселения.

35. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы в Администрации Большеманадышского сельского поселения ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в Администрацию Большеманадышского сельского поселения.

Требования к указанным материалам определяются в соответствии с методическими указаниями.

Не позднее чем за 14 дней до дня рассмотрения вопроса в Администрацию Большеманадышского сельского поселения представляются заключения на материалы ответственного исполнителя.

36. Главный бухгалтер Администрации Большеманадышского сельского поселения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет Главе Большеманадышского сельского поселения информацию о кассовых расходах бюджета Большеманадышского сельского поселения на реализацию муниципальных программ.

37. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, сформированный на основе годовых отчетов и  информации о кассовом исполнении бюджета Большеманадышского сельского поселения  за отчетный год, разрабатывается и направляется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным для включения в состав годовой отчетности об исполнении бюджета Большеманадышского сельского поселения, а в срок до 12 мая года, следующего за отчетным - Главе  Большеманадышского сельского поселения. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Большеманадышского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

38. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеманадышского сельского поселения в сети "Интернет" www.atyashevorm.ru.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большеманадышского сельского поселения подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеманадышского сельского поселения в сети "Интернет" www.atyashevorm.ru.

39. В целях контроля реализации муниципальных программ Администрация Большеманадышского сельского поселения на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

40. Главный бухгалтер Администрация Большеманадышского сельского поселения представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.
41. Результаты мониторинга реализации муниципальной программы рассматриваются на заседании Администрации  Большеманадышского сельского поселения не менее чем 2 раза в год.

42. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителем Главы  Большеманадышского сельского поселения в соответствии с распределением обязанностей.

43. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация Большеманадышского сельского поселения может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

44. Внесение изменений в целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Большеманадышского сельского поселения в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется главным бухгалтером Администрации Большеманадышского сельского поселения в соответствии с нормативными правовыми актами Большеманадышского сельского поселения.

45. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Большеманадышского сельского поселения, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Большеманадышского сельского поселения, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

46. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке Главе Большеманадышского сельского поселения;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

6) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

7) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

8) подготавливает годовой отчет и представляет его Главе  Большеманадышского сельского поселения.

47. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

48. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

48.1 Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
Приложение1
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Большеманадышского сельского поселения
Паспорт муниципальной программы Большеманадышского сельского поселения
	Ответственный исполнитель программы
	

	Соисполнители программы
	

	Участники программы
	

	Подпрограммы программы
	

	Программно-целевые инструменты программы
	

	Цели программы
	

	Задачи программы
	

	Целевые индикаторы и показатели программы
	

	Этапы и сроки реализации программы
	

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	

	Ожидаемые результаты реализации программы
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Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы Большеманадышского сельского поселения
	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
	

	Участники подпрограммы
	

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	


